福建工程学院土木工程学院审核评估整改总体问题清单和分学期解决问题的实施方案

| 总体问题清单 |  | 分学期整改问题解决程度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整改 项目 | 整改问题 | 2016- 2017-1 | 2016- 2017-2 | 2017- 2018-1 | 2017- 2018-2 | 2018- 2019-1 | 2018- 2019-2 | 2019- 2020-1 | 2019- 2020-2 | 2020- 2021-1 | 2020- 2021-2 |  |
| 1重点 帮扶 | 1.1帮扶对象结对制 | 整理 | 初步建立 | 基本建立 | 建立机制 | 完善机制 | 进一步完善 | 之后持续改进 |  |  |  |  |
|  | 1.2教学共性问题 | 讨论 | 整理 | 进行分析 | 开展研究 | 提出举措 | 初步解决 | 基本解决 | 进一步改善 | 建立机制 | 之后持续改进 |  |
| 2课堂 教学 | 2.1课堂纪律 | 明确要求 | 举措具体化 | 加大整治力度 | 初步解决 | 基本解决 | 进一步改善 | 建立机制 | 完善机制 | 进一步完善 | 之后持续改进 |  |
|  | 2.2课堂教学内容、方式和方法 | 提出要求 | 征集意见 | 提出举措 | 检验效果 | 更新举措 | 再次检验效果 | 建立机制 | 完善机制 | 进一步完善 | 之后持续改进 |  |
|  | 2.3课堂教学实践性 | 提出要求 | 征集意见 | 提出举措 | 检验效果 | 更新举措 | 再次检验效果 | 建立机制 | 完善机制 | 进一步完善 | 之后持续改进 |  |
|  | 2.4教师教学培训 | 提出要求 | 出台激励政策 | 初步实施 | 进一步完善 | 加大支持力度 | 之后持续改进 |  |  |  |  |  |
|  | 2.5课程建设 | 准备 | 申报 | 立项建设 | 持续申报 | 持续立项建设 |  |  |  |  |  |  |
| 3试卷 | 3.1全过程管理 | 明确要求 | 进行检查 | 初步整改 | 完善基本内容 | 建立机制 | 完善机制 | 进一步完善 | 之后持续改进 |  |  |  |
|  | 3.2考核方式 | 初步修改 | 进一步修改 | 建立机制 | 完善机制 | 进一步完善 | 之后持续改进 |  |  |  |  |  |
|  | 3.3教学资料管理 | 提出要求 | 整理 | 初步整改 | 完善基本内容 | 建立机制 | 完善机制 | 进一步完善 | 之后持续改进 |  |  |  |
| 4毕业 设计 | 4.1全过程管理 | 明确要求 | 进行检查 | 初步整改 | 完善基本内容 | 建立机制 | 完善机制 | 进一步完善 | 之后持续改进 |  |  |  |
|  | 4.2选题质量 | 明确要求 | 进行检查 | 初步整改 | 检验效果 | 再次整改 | 建立机制 | 完善机制 | 进一步完善 | 之后持续改进 |  |  |
|  | 4.3成果质量 | 提出要求 | 跟踪 | 进行检查 | 初步整改 | 检验效果 | 再次整改 | 再次检验效果 | 建立机制 | 完善机制 | 之后持续改进 |  |
| 5教研室活动 | 5.1教研室职责 | 明确要求 | 整理 | 初步明确 | 理顺关系 | 基本确立 | 之后持续改进 |  |  |  |  |  |
|  | 5.2活动形式 | 讨论 | 征集意见 | 尝试多样化 | 检验效果 | 更新形式 | 再次检验效果 | 建立机制 | 完善机制 | 进一步完善 | 之后持续改进 |  |
| 6建章 立制 | 6.1教学管理规章制度 | 整理 | 初步建立 | 基本建立 | 进一步完善 | 之后持续改进 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2质量评价和考核机制 | 提出要求 | 初稿 | 征集意见 | 初步建立 | 基本建立 | 检验效果 | 建立机制 | 完善机制 | 进一步完善 | 之后持续改进 |  |
|  | 6.3质量改进机制 | 提出要求 | 初稿 | 征集意见 | 初步建立 | 基本建立 | 检验效果 | 建立机制 | 完善机制 | 进一步完善 | 之后持续改进 |  |
|  | 6.4教学规范化管理 | 明确要求 | 进行检查 | 初步整改 | 完善基本内容 | 建立机制 | 完善机制 | 进一步完善 | 之后持续改进 |  |  |  |
|  | 6.5创新创业教育机制 | 整理 | 初步建立 | 基本建立 | 检验效果 | 建立机制 | 完善机制 | 进一步完善 | 之后持续改进 |  |  |  |
|  | 6.6专业或方向优化调整 | 提出要求 | 明确思路 | 准备调整 | 进行调整 | 之后动态调整 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.7培养方案和课程体系 | 初步修订 | 进一步修订 | 初步实施 | 提出举措 | 加大支持力度 | 建立机制 | 完善机制 | 进一步完善 | 之后持续改进 |  |  |
| 6建章 立制 | 6.8课程教学大纲 | 初步修订 | 进一步修订 | 初步实施 | 提出举措 | 加大支持力度 | 建立机制 | 完善机制 | 进一步完善 | 之后持续改进 |  |  |
|  | 6.9教学研究工作 | 明确要求 | 出台激励政策 | 初步实施 | 提出举措 | 加大支持力度 | 建立机制 | 完善机制 | 进一步完善 | 之后持续改进 |  |  |
| 7二级 督导 | 7.1督导机制 | 整理 | 初步建立 | 基本建立 | 检验效果 | 建立机制 | 完善机制 | 进一步完善 | 之后持续改进 |  |  |  |
|  | 7.2督导组成员 | 重聘 | 开展工作 | 之后微调 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.3外聘督导专家 | 联系 | 起聘 | 开展工作 | 之后微调 |  |  |  |  |  |  |  |