福建工程学院环境学院审核评估整改总体问题清单和分学期解决问题的实施方案

| 总体问题清单 |  | 分学期整改问题解决程度 |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整改 项目 | 整改问题 | 2016- 2017-1 | 2016- 2017-2 | 2017- 2018-1 | 2017- 2018-2 | 2018- 2019-1 | 2018- 2019-2 |  |
| 1重点 帮扶 | 1.1理论课或实践课学生评教得分低于80分（不包括80）的任课教师，或教学信息员所反馈的及校督导组认定的需要帮扶对象。 | 查找原因，探索有效的实施方案 | 重点帮扶近3年新进教师的教学能力 | 制定教师教学能力和水平提高制度并落实 | 试点在线课程、慕课等教学形式 | 形成传统教学方法与在线课程多种教学模式结合的教学氛围， | 建设较为优秀的应用型师资队伍， |  |
|  | 1.2 “一对一”帮扶计划执行力不够。 | 做到“一对一”帮扶 | 做到“一对一”帮扶 | 做到“一对一”帮扶 | 做到“一对一”帮扶 | 做到“一对一”帮扶 | 做到“一对一”帮扶 |  |
| 2课堂 教学 …… | 2.1少数学生上课积极性不高，上课出现玩手机，睡觉等不良现象，学生学习缺乏自觉性 | 加强学生管理，提高教师上课学生上课积极性有所提高 | 增加创新创业内容，提高学生的积极性和自觉性 | 配合学工口加强学生的思想教育 | 课堂纪律趋于正常 | 课堂纪律正常 | 课堂纪律正常 |  |
|  | 2.2课堂教学缺乏交互性。专业课教学内容空泛，与行业动态脱节，与实际工程项目脱节。 | 改革探索教学方法改革 | 改革教学方法， | 改革教学方法，讨论式教学方法、案例教学等 | 探索建立教师教学能力考核办法， | 教学方法多样化，讨论式教学方法、案例教学方法较为成熟 | 教学方法多样化，讨论式教学方法、案例教学方法不断创新 |  |
|  | 2.3教师上课准备不充分，课堂教学组织差 | 提高教师教学投入，立并实行教师教学能力、教学效果绩效考核制度 | 提高教师教学投入，立并实行教师教学能力、教学效果绩效考核制度 | 提高教师教学投入，立并实行教师教学能力、教学效果绩效考核制度 | 提高教师教学投入，立并实行教师教学能力、教学效果绩效考核制度 | 提高教师教学投入，立并实行教师教学能力、教学效果绩效考核制度 | 提高教师教学投入，立并实行教师教学能力、教学效果绩效考核制度 |  |
| 三、试卷方面 | 3.1试卷命题与教学大纲脱节试卷 | 全面检查汇总试卷问题，分析原因，提出整改思路 | 制定详细的规档细则，初步课程群改革试点， | 按专业进行初步课程群改革试点，形成课程授课教师组，共同讨论试题内容并初步形成试题库，逐步推进课程群建设 | 检查命题与教学大纲的切合度，做到与教学大纲切合度提高 | 完成试题库建设，课程组正常运行 | 试卷命题规范与大纲紧密衔接 |  |
| 三、试卷方面 | 3.2卷面不规范、批改不规范等 | 全面检查汇总试卷问题，分析原因，提出整改思路 | 制定试卷评阅标准并落实， | 制定标准试卷格式的印发与落实，加强试卷的专业审核、教研室主任及教学副院长审核过程。 | 试卷逐步规范，批改标准规范 | 卷面规范、批改规范 | 卷面规范、批改规范 |  |
| 三、试卷方面 | 3.3试卷分析不到位 | 全面检查汇总试卷问题，分析原因，提出整改思路 | 明确试卷分析的具体要求，教研室教师组共同对代表性试卷分析进行分析整改 | 逐步完善试卷分析 | 试卷分析逐步到位 | 试卷分析完善、到位 | 试卷分析完善、到位 |  |
| 四、毕业设计（论文）方面 | 4.1选题 | 分析近几年选题情况，查找问题 | 形成课毕业设计导师组，共同讨论毕业设计的选题 | 毕业设计导师组开展毕业设计选题 | 跨学期、跨专业的毕业设计导师组队全面参与选题 | 毕业设计选题规范，一人一题 | 毕业设计选题规范，一人一题 |  |
|  | 4.2任务书 | 任务量合适任务书格式规范 | 毕业设计导师组开展检查工作 | 逐步规范任务书内容及格式 | 毕业设计任务书内容合理、格式规范 | 毕业设计任务书内容合理、格式规范 | 毕业设计任务书内容合理、格式规范 |  |
|  | 4.3开题报告 | 查找问题 | 毕业设计导师组开展检查工作 | 逐步规范开题报告内容及格式 | 开题报告内容清晰、格式规范 | 开题报告内容清晰、格式规范 | 开题报告内容清晰、格式规范 |  |
|  | 4.4工作进度等不符合要求 | 内容清晰格式规范，计划合理，周记录详实 | 制定严格规范化管理制度 | 毕业设计导师组相互检查 | 毕业设计工作进度逐步合理化 | 毕业设计进度合理，学院检查到位 | 毕业设计进度合理，学院检查到位 |  |
|  | 4.5成果与毕业要求有差距 | 按专业进行毕业设计导师组改革试点， | 毕业设计导师组相互检查 | 制定学院毕业设计导师组工作制度 | 成果与毕业要求基本相符 | 成果与毕业要求相符 | 成果与毕业要求相符 |  |
| 五、教研室活动方面 | 5.1教研室活动实行困难 | 探索院教研室活动制度并推进制度建设 | 制定院教研室活动制度并落实 | 教研室活动有计划开展，期初制定教研室计划，期末有总结，对教学研究有初步的探讨 | 教研活动常态化，教学问题逐渐在教研室活动中讨论解决 | 教研活动常态化，教学团队组建成 | 院领导参加教研室活动，教研活动常态化，教学问题逐渐在教研室活动中有效讨论解决 |  |
|  | 5.2教研室活动记录不全 | 学院提出教研室记录规定 | 教研室活动按要求记录 | 教研室活动记录详实 | 活动开展趋于常态化 | 活动开展常态化 | 活动开展常态化 |  |
|  | 5.3教研室活动讨论落实不到位 | 明确教研室主任责任 | 落实每个教师责任 | 学院督导教研室活动举办情况 | 教研室活动落实逐步趋向正常 | 教研室活动落实到位 | 教研室活动落实到位 |  |
| 六、建章立制方面 | 6.1教学各主要环节的规章制度不完善 | 基本完成教学有关制度修订并试行 | 按评估要求补充修订相关教学规章制度 | 进一步完善教学规章制度，并抓落实 | 进一步完善教学规章制度，并抓落实 | 修订学院教学管理规章制度，完善课堂教学、试卷和毕业设计（论文）的质量评价和考核机制，多维度地考评教师的工作实绩，将侧重“量”的考核转向“量”和“质”并重的综合考核 | 修订学院教学管理规章制度，完善课堂教学、试卷和毕业设计（论文）的质量评价和考核机制，多维度地考评教师的工作实绩，将侧重“量”的考核转向“量”和“质”并重的综合考核 |  |
|  | 6.2规章制度落实不到位 | 强化每个老师的责任，落实学院制定的相关制度 | 制定责任措施，落实到每位老师 | 学院督导定期落实检查工作 | 规章制度逐步落实到位 | 规章制度落实到位 | 规章制度落实到位 |  |
| 七、二级督导方面 | 7.1学院督导组不能正常督导 | 总结督导工作情况，探索有效运行机制 | 制定院督导工作制度，明确督导职责，成立以校外教师为主的督导组，做到 ‘督’和‘导’ | 健全质量监控机构，加强并完善二级学院教学督导组的建设。落实教师的重点帮扶、对课堂教学、试卷、毕业设计（论文）及教研室活动等的检查与改进的督促工作。 | 促进学校督导组的督导与教师之间的互动与交流，建立教师对督导评价反馈的渠道。 | 教学督导机制运行有效，督导工作正常开展 | 教学督导机制运行有效，督导工作正常开展 |  |