福建工程学院马克思主义学院审核评估整改总体问题清单和分学期解决问题的实施方案

| 总体问题清单 |  | 分学期整改问题解决程度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整改 项目 | 整改问题 | 2016- 2017-1 | 2016- 2017-2 | 2017- 2018-1 | 2017- 2018-2 | 2018- 2019-1 | 2018- 2019-2 | 2019- 2020-1 | 2019- 2020-2 | 2020- 2021-1 | 2020- 2021-2 |  |
| 1重点 帮扶 | 1.1对新进教师、首次任课的兼职教师的帮扶 | 按照学校青年教师培养计划要求实施 | 按照学校青年教师培养计划要求实施 | 按照学校青年教师培养计划要求实施 | 按照学校青年教师培养计划要求实施 | 按照学校青年教师培养计划要求实施 | 按照学校青年教师培养计划要求实施 | 按照学校青年教师培养计划要求实施 | 按照学校青年教师培养计划要求实施 | 持续改进 | 持续改进 |  |
|  | 1.2对课程学科背景弱，科研发展有局限性，或学校认定的需要帮扶的教师的帮扶（学生评教得分排名在后5%的任课教师） | 学生评教得分排名在后10% | 学生评教得分排名在后15% | 学生评教得分排名在后20% | 学生评教得分排名在后25% | 学生评教得分排名在后30% | 学生评教得分排名在后40% | 学生评教得分排名在后50% | 持续改进，指导申报和参与各类教研科研项目 | 持续改进 | 持续改进，具有一定的科研能力 |  |
| 2课堂 教学 | 2.1授课内容多与教学时数少的问题 | 协调好与高中政治理论课之间的关系 | 调整各门课程间不必要的重复内容 | 做好专题化改革准备 | 专题化教学设计 | 制定专题化教学计划 | 专题化教学体系的建构 | 编写专题化教案 | 制作专题化教学课件 | 实施专题化教学 | 完善专题化教学 |  |
|  | - 2.2课堂教学方面存在的问题 | 提出教师课堂教学方面存在的问题及整改措施 | 解决对照教材或PPT进行讲解，内容不够生动问题 | 解决师生之间不够互动，课堂教学“满堂灌”问题 | 进一步解决教学方式存在的问题 | 发现问题及时改进持续提高 | 发现问题及时改进持续提高 | 发现问题及时改进持续提高 | 发现问题及时改进持续提高 | 发现问题及时改进持续提高 | 发现问题及时改进持续提高 |  |
|  | - 2.3课堂纪律方面存在的问题 | 提出教师课堂教学课堂纪律方面存在的问题及整改措施 | 落实学校“手机上缴、回归课堂”活动 | 出勤率高，前三排的座位有学生就座 | 学生上课注意力集中，能跟上授课教师的课堂进度 | 发现问题及时改进持续提高 | 发现问题及时改进持续提高 | 发现问题及时改进持续提高 | 发现问题及时改进持续提高 | 发现问题及时改进持续提高 | 发现问题及时改进持续提高 |  |
|  | - 2.4教学日志存在的问题 | 制定教学日志填写规范 | 教学日志填写较完整 | 教学日志填写完整 | 教学日志填写规范 | 发现问题及时改进持续提高 | 发现问题及时改进持续提高 | 发现问题及时改进持续提高 | 发现问题及时改进持续提高 | 发现问题及时改进持续提高 | 发现问题及时改进持续提高 |  |
| 3试卷方面 | 3.1思想政治理论课考核方式更合理、更科学的问题 | 强化、细化平时考核，使平时成绩评定依据充分。 | 制定平时成绩评定较为合理的依据 | 依依据试运行 | 根据运行出现的问题再进行调整 | 发现问题及时改进持续调整 | 发现问题及时改进持续调整 | 发现问题及时改进持续调整 | 发现问题及时改进持续调整 | 发现问题及时改进持续调整 | 发现问题及时改进持续调整 |  |
|  | - 3.2试卷卷面出现的问题 | 提供试卷模板，要求教师按照试卷模板出卷 | 试卷卷面中存在问题有所减少 | 按照试卷模板进行整改，试卷卷面中存在问题进一步减少 | 为实行考试改革（机考+随堂考）制定试题库 | 完善试题库 | 完善试题库 | 完善试题库 | 完善试题库 | 完善试题库 | 发现问题及时改进持续提高 |  |
|  | 3.3 试卷的安全保密问题 | 采取命卷教师试卷保密责任制度 | 完善命卷教师试卷保密责任制度 | 严格执行试卷保密责任制度 | 严格执行试卷保密责任制度 | 严格执行试卷保密责任制度 | 严格执行试卷保密责任制度 | 严格执行试卷保密责任制度 | 严格执行试卷保密责任制度 | 严格执行试卷保密责任制度 | 制度进一步完善、保密性高，不泄题 |  |
|  | - 3.4试卷审批表出现的问题 | 提供试卷审批表模板，要求教师按照试卷模板出卷 | 试卷审批表中存在问题有所减少 | 按照试卷审批表模板进行整改，试卷审批表中存在问题进一步减少 | 试卷审批表符合要求 | 发现问题及时改进持续提高 | 发现问题及时改进持续提高 | 发现问题及时改进持续提高 | 发现问题及时改进持续提高 | 发现问题及时改进持续提高 | 发现问题及时改进持续提高 |  |
|  | - 3.5试卷批阅存在的问题 | 提出试卷批改具体要求，做到试卷批阅存在问题有所减少 | 试卷批阅存在问题进一步减少 | 试卷批阅规范 | 发现问题及时改进持续提高 | 发现问题及时改进持续提高 | 发现问题及时改进持续提高 | 发现问题及时改进持续提高 | 发现问题及时改进持续提高 | 发现问题及时改进持续提高 | 发现问题及时改进持续提高 |  |
|  | - 3.6学生成绩单存在的问题 | 初步解决成绩单中存在问题 | 解决成绩单中存在问题 | 发现问题及时改进持续提高 | 发现问题及时改进持续提高 | 发现问题及时改进持续提高 | 发现问题及时改进持续提高 | 发现问题及时改进持续提高 | 发现问题及时改进持续提高 | 发现问题及时改进持续提高 | 发现问题及时改进持续提高 |  |
|  | - 3.7试卷分析表存在的问题 | 提供试卷分析表书写模板，要求老师按照要求填写 | 要求老师按照试卷分析表书写模板要求填写试卷分析表中存在问题有所减少 | 试卷分析表中存在问题进一步减少 | 试卷分析表符合要求 | 发现问题及时改进持续提高 | 发现问题及时改进持续提高 | 发现问题及时改进持续提高 | 发现问题及时改进持续提高 | 发现问题及时改进持续提高 | 发现问题及时改进持续提高 |  |
|  | - 3.8考场记录表存在的问题 | 提出考场记录表存在的问题，要求教师整改 | 初步解决考场记录表中存在问题 | 解决考场记录表中存在问题 | 发现问题，及时改，进持续提高 | 发现问题及时改进持续提高 | 发现问题及时改进持续提高 | 发现问题及时改进持续提高 | 发现问题及时改进持续提高 | 发现问题及时改进持续提高 | 发现问题及时改进持续提高 |  |
|  | - 3.9试卷装订存在的问题 | 制定试卷装订规范，要求老师执行 | 装订比较规范 | 装订更规范 | 装订符合要求 | 发现问题及时改进持续提高 | 发现问题及时改进持续提高 | 发现问题及时改进持续提高 | 发现问题及时改进持续提高 | 发现问题及时改进持续提高 | 发现问题及时改进持续提高 |  |
| 4毕业设计（论文） | 4.1 实践教学环节的实效性 | 原有社会实践等形式的基础上，引入类似TED演讲、公务员面试等实践形式 | 深化实践教学改革，实践教学与社会实践相结合，与第二课堂教育相结合，与专业教学相结合 | 制定实践教学规范、汇编实践教学优秀成果 | 总结、交流实践教学经验，提升学生的综合素质 | 进一步完善实践教学规范、汇编实践教学优秀成果 | 进一步完善实践教学、汇编实践教学优秀成果 | 进一步完善实践教学、汇编实践教学优秀成果 | 进一步完善实践教学、汇编实践教学优秀成果 | 进一步完善实践教学、汇编实践教学优秀成果 | 进一步完善实践教学、汇编实践教学优秀成果 |  |
| 5教研室活动 | - 5.1教研室制定的活动计划落实不够 | 提出教研室制定的活动计划存在的问题，要求教研室整改 | 学院领导深入教研室督查，落实情况更好 | 教研室制定的活动计划进一步落实 | 教研室制定的活动计划一一落实 | 发现问题及时改进持续提高 | 发现问题及时改进持续提高 | 发现问题及时改进持续提高 | 发现问题及时改进持续提高 | 发现问题及时改进持续提高 | 发现问题及时改进持续提高 |  |
|  | - 5.2教研活动记录不及时，教学材料不能及时归档 | 每位教师都建立《教师个人档案》，并将缺交材料补齐 | 教学资料按时归档 | 教学资料归档情况良好 | 发现问题及时改进持续提高 | 发现问题及时改进持续提高 | 发现问题及时改进持续提高 | 发现问题及时改进持续提高 | 发现问题及时改进持续提高 | 发现问题及时改进持续提高 | 发现问题及时改进持续提高 |  |
|  | 5.3 对时政热点精神的学习和领会不够 | 学习、领会并渗入课堂教学 | 学习、领会并渗入课堂教学 | 学习、领会并渗入课堂教学 | 学习、领会并渗入课堂教学 | 学习、领会并渗入课堂教学 | 学习、领会并渗入课堂教学 | 学习、领会并渗入课堂教学 | 学习、领会并渗入课堂教学 | 学习、领会并渗入课堂教学 | 学习、领会并渗入课堂教学 |  |
| 6建章立制方面 | 6.1解决兼职教师多，教学材料不规范的问题 | 完善课程建设规范化文件 | 学习、研讨建设规范化文件 | 学习、研讨建设规范化文件 | 进一步完善课程建设规范化文件 | 发现问题及时改进持续提高 | 发现问题及时改进持续提高 | 发现问题及时改进持续提高 | 发现问题及时改进持续提高 | 发现问题及时改进持续提高 | 发现问题及时改进持续提高 |  |
|  | - 6.2教学管理制度不够健全 | 已完成修订，还需不断完善 | 不断完善 | 不断完善 | 不断完善 | 不断完善 | 不断完善 | 不断完善 | 不断完善 | 不断完善 | 不断完善 |  |
| 7二级督导 | 7.1督导工作常态化有待加强 | 情况有所好转 | 进一步落实《管理学院教学督导工作条例》 | 真正做到督导工作常态化 | 不断强化管理 | 不断强化管理 | 不断强化管理 | 不断强化管理 | 不断强化管理 | 不断强化管理 | 不断强化管理 |  |
|  | 7.2 教师间的相互听课有待落实 | 每位教师至少听课2次，教研室主任听课4次 | 每位教师听课4节以上，教研室主任听课10节以上 | 每位教师听课4节以上，教研室主任听课10节以上 | 每位教师听课4节以上，教研室主任听课10节以上 | 每位教师听课4节以上，教研室主任听课10节以上 | 每位教师听课4节以上，教研室主任听课10节以上 | 每位教师听课4节以上，教研室主任听课10节以上 | 每位教师听课4节以上，教研室主任听课10节以上 | 每位教师听课4节以上，教研室主任听课10节以上 | 每位教师听课4节以上，教研室主任听课10节以上 |  |
|  | 7.3“关掉手机，回归课堂”活动不够持续 | 情况有所好转 | 持续开展“关掉手机，回归课堂”活动 | 持续开展“关掉手机，回归课堂”活动 | 持续开展“关掉手机，回归课堂”活动 | 持续开展“关掉手机，回归课堂”活动 | 持续开展“关掉手机，回归课堂”活动 | 持续开展“关掉手机，回归课堂”活动 | 持续开展“关掉手机，回归课堂”活动 | 持续开展“关掉手机，回归课堂”活动 | 持续开展“关掉手机，回归课堂”活动 |  |