附件：

福建工程学院本科教学工作审核评估整改方案

2015年12月7日至10日，以湘潭大学章兢教授为组长、华侨大学徐西鹏教授为副组长的本科教学工作审核评估专家组一行21人，对我校本科教学工作进行了实地考察评估。评估期间，专家组以认真负责的态度、求真务实的作风、勤奋敬业的精神，认真审阅了《福建工程学院本科教学工作审核评估自评报告》、《福建工程学院本科教学工作审核评估教学状态数据分析报告》、《福建工程学院本科教学工作合格评估整改报告》、近三年《福建工程学院本科教学质量报告》、《福建工程学院学生满意度调查分析报告》、《福建工程学院毕业生就业质量分析报告》等自评材料及相关支撑材料，听取了校长蒋新华教授对学校本科教学工作的补充说明，走访了各教学单位与职能部门、校内实验实训场所、校外实践教学基地及学生宿舍、晚自习教室，进行随机听课、看课，调阅了近三年部分课程试卷、毕业设计（论文）及课程设计等，与校领导、部分中层干部、校院两级督导组成员及师生员工进行了访谈交流。

专家组对学校的“适应度、保障度、有效度、满意度”进行重点考察，认为“学校办学定位和人才培养目标明确，适应国家和福建经济社会发展要求；教师和教学资源条件基本保障人才培养目标实现；教学管理有序，质量保障体系运行较有成效；学生和社会用人单位满意度较高，在应用技术型大学中有较好声誉。”

专家组在对学校的定位与目标、师资队伍、教学资源、培养过程、学生发展、质量保障等六个审核项目进行全面考察的基础上，对我校本科教学工作所取得的成绩给予了充分肯定，主要体现在：一是办学定位明确，引领学校发展；二是引进培养并举，提升队伍水平；三是集中有限财力，保障教学资源；四是注重能力培养，深化教学改革；五是学生全面发展，社会评价度高；六是构建保障体系，提高教学质量。认为“学校总体办学层次和办学水平在国内新建地方本科院校中位居前列，其发展理念和成果对国内新建地方本科院校的‘应用型’转型发展具有良好影响。”在充分肯定我校办学成绩的同时，专家组也指出了学校在六个审核项目方面存在的不足，并提出了中肯的建议。

专家组指出，“学校发展又到关键时期，内涵提升、转型发展恰逢其时，学校领导充分认识到人才培养的重要性、教学工作的艰巨性，必须极大地调动广大师生的积极性。为此，刚刚通过合格评估5年后，在福建省首个开展审核评估试点工作，其直面现实的勇气和积极破解各种难题的决心令人钦佩。”

同时，专家组也指出，学校“办学过程遇到贷款、征地、建设项目审批等实际困难，增添了‘国内一流应用技术型大学’办学目标实现的艰巨性”，“学校在解决引进、培养博士师资的住房、子女入学方面遇到了实际困难”，建议教育主管部门、政府和地方帮助协调解决。

我校高度重视并十分珍惜专家组对学校本科教学工作的意见和建议，及时对专家组反馈的意见进行了认真梳理，对问题产生的根源进行了深入剖析。经过认真研究，确定了本科教学工作的整改思路和主要内容，形成了我校本科教学工作审核评估整改方案。

一、整改工作的指导思想和基本思路

（一）指导思想

深入贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，全面落实党和国家的教育方针，坚持立德树人，以提高质量为核心，以内涵建设为抓手，继续坚持“以评促建、以评促改、以评促管、评建结合、重在建设”的原则，紧紧抓住中央支持福建加快发展、省委省政府支持工学教育以及应用型本科高校发展的大好机遇，准确把握学校在福建经济社会发展、高等教育结构布局中的地位和作用，将我校的办学指导思想贯穿于整改工作的全过程，坚持重点整改与全面提升相结合，坚持短期整改和长期建设相结合，坚持完善规范与强化特色相结合，建立健全保障教学质量的长效机制，着力构建特色鲜明的应用技术型大学的本科教育教学工作体系，全面提高人才培养质量。

（二）基本思路

1．加强领导，实行整改工作责任制

把本科教学工作审核评估整改列为学校建设发展的工作重点，作为我校本科教学工作的新起点。学校本科教学工作审核评估领导小组要进一步加强对整改工作的组织领导，建立新一轮整改工作责任制，在全校进行再宣传、再发动，逐级落实责任，逐项分解任务，加强检查指导，做到领导重视、全员参与、总体部署、分项实施、分段落实、专项检查、重点突出，以求真务实的态度认真抓好整改中的各项工作。

2．认真分析，全面梳理整改工作

高度重视专家组的反馈意见与建议，认真分析，全面梳理，找准问题，明确差距；进一步深入学习和高度认识本科教学工作审核评估的深刻内涵，把握国家对具备条件的普通本科高校向应用型转变的新要求，树立危机意识、责任意识、质量意识、制度意识、学习意识，高标准、高要求，确定整改工作重点和关键，制定切实可行的整改措施。为确保整改工作落到实处，学校将组织整改工作检查与交流，大力营造良好的整改工作氛围，激励全校教职员工以更加昂扬的斗志、饱满的热情和认真的态度投入整改工作。

3．着眼长远，注重整改工作长效性

整改工作的根本任务是促进学校本科教学工作的全面、协调、可持续发展。结合学校创建“国内一流”应用技术型大学的发展目标，整改工作应着眼于学校的长远发展，进一步更新教育思想观念，切实加强学科专业建设和师资队伍建设，进一步改善办学条件，优化育人环境，不断提高人才培养质量，突出办学特色，将评建过程中建立起来的良好机制与体系加以制度化和规范化，形成促进本科教学工作水平持续提升的长效机制。

二、整改内容与任务分工

（一）定位与目标方面

负责部门：规划办·高教中心、党办·校办

根据专家组“建议学校围绕学校发展目标的内涵开展更充分深入的研讨，使发展目标达成更广泛共识。尽快制定‘十三五’规划，完成综合改革方案，用‘十三五’规划综合改革统领学校发展。对二级学院（部）发展实行分类指导、分层竞争，探索二级学院（部）目标责任制改革，严格绩效考核，激发学术组织活力。” 结合学校自评实际，整改如下：

1．深入开展学校办学定位和发展目标内涵研讨。结合现代高等教育理念的学习，进一步开展学校办学定位和发展目标内涵研讨，引导教职工深刻认识福建省转变经济发展方式和调整产业结构的战略部署，紧密结合学校建设发展的实际，不断提高对建设“国内一流、以工为主、特色鲜明的应用技术型大学”的认知水平和实践能力，落实“以学生为中心、目标产出导向、持续质量改进”的工程教育认证核心理念，不断深化学校应用技术型大学发展与教育教学改革，落实应用型人才培养目标定位。

2．科学制定学校发展规划与改革方案。制定《福建工程学院“十三五”发展规划》、《福建工程学院综合改革方案》和《福建工程学院向应用型转变试点方案》，进一步把握办学定位，进一步明确办学方向，清晰改革发展思路，加强发展规划管理，以强化学科专业建设、师资队伍建设、条件建设规划管理为核心，进一步提高规划管理水平，确保制订与执行规划的效率和效果。

3．不断完善校院（部）二级管理体制。启动二级学院（部）管理体制改革的试点工作，以点带面，逐步推广，对二级学院（部）实行分类指导、分层竞争，建立符合学科专业特点的内部管理体制和运行机制，加强岗位建设，严格绩效考核，建立健全激励和约束机制，充分发挥各二级学院（部）在教学基本建设中的主力军作用，提升二级学院（部）的管理能力和水平，促进二级学院（部）真正成为富有生机与活力的学科专业建设和教学管理主体。

（二）师资队伍方面

负责部门：人事处、教师教学发展中心、教务处

根据专家组“建议学校加强政策措施引导，激发教师教学积极性。分类职称评审，设置教学为主型和教学科研并重型，为教学优秀者提供上升通道。发挥教师教学发展中心作用，给予经费、人员和制度保障；制定系统化的教师培训体系，面向新入职的教师、处于职业发展早期、中期等不同发展阶段的教师特点和发展需求，实施多个层次、多个类型、能够覆盖整个教师职业生涯的培训计划项目。鼓励中青年教师到地方政府、企事业单位等挂职锻炼，提高实践能力；促进中老年教师教学理念和教学方式符合专业人才培养目标要求。严格合作办学二级学院外聘教师和兼职教师的选聘工作，注意外聘和兼职教师的教学与校内其他师资、教学规章制度的衔接。” 结合学校自评实际，整改如下：

1．加强政策措施引导，激发教师教学积极性。强化教学、科研并重的教师专业技术职务评审导向，在评聘条例中实现教研教改论文、项目、成果与科研论文、项目、成果对等；加大教研教改项目资助、奖励力度，每年投入不少于500万元，支持和鼓励教师开展教育教学研究、专业建设、课程建设和教材建设等工作；对在提高课堂教学质量、推动教学管理与创新中表现突出的人员予以奖励。将教学质量检查结果用于反馈改进工作，将教学质量与绩效工资挂钩；出台教学工作量计算办法改革方案，鼓励小班授课，将侧重“量”的考核转向侧重“质”的考核；更加重视在引进人才过程中对应聘人员的教学能力考核，加强引进人才进校后承担教学任务及其完成质量的考核。

2. 加强教师教学发展中心建设，完善教师培训体系。给予教师教学发展中心经费、人员和制度保障，充分发挥教师教学发展中心作用，制定系统化的教师培训体系。二级学院（部）负责与教师协商制定新进教师5～10年的职业生涯规划，通过教研团队、科研平台、实验平台等明确教师的教学与科研方向，合理制定教师专业实践和境内外进修计划。通过青年教师“导师制”、“助教制”，实行“三定”计划，过好“四关”，强化“师德”教育，提高青年教师的教学素养。

3．加强培育“双师双能型”师资队伍。进一步落实《福建工程学院青年教师专业实践能力提升实施办法》，完善教师到企业实践和“访问工程师”进修制度，要求申报教师系列专业技术高级职务须有半年以上实践经历，每年选派30～50名教师到专业对口的行业、企业、事业单位或政府机关实践，实践进修教师的培养工作实行导师负责制；引导、支持相关学科专业的教师特别是中青年教师，通过专业（行业）职业资格培训与考试，评聘相关专业技术职务和取得相关的职业资格证书；从企业引进实践能力强、经验丰富、具有硕士及以上学位的高级工程技术人员。五年内“双师双能型”教师比例达到50%以上。

4．努力提高教师教学能力。创新教师教学培训模式，通过教师教学理念和教学能力培训、教学名师示范课、集体备课、研讨会、多样化教师教学咨询指导服务、推广教学改革创新成果等多种渠道，不断提升教师教学能力和教学水平；建设教学团队，选拔好团队负责人，把提高教学质量作为团队建设的核心目标；强化教学督导的帮扶，帮助教师改进教学工作、提高教学质量；进一步强化教研室教学研究、教学指导、教学质量管理等职能，大力开展教学内容、方法、手段的改革，提高教师教学水平。将评教结果作为教师工作考核和专业技术职务晋升的重要参考指标。

5. 加强合作办学二级学院的师资队伍建设。将合作办学二级学院的师资队伍建设纳入学校总体规划和管理，并作为近期师资队伍建设的重点，三年内引进专业负责人、骨干教师30人；进一步控制合作办学二级学院办学规模，在2014、2015年减少招生数基础上，三年内学生总数再减少5%～10%；从校本部抽调部分教师支持合作办学二级学院的教学工作；积极创造教师事业发展平台，大力支持合作办学二级学院现有教师的培养，提高师资队伍稳定性；重视合作办学二级学院外聘教师和兼职教师的选聘工作，在满足教学需要的前提下逐步降低外聘教师和兼职教师的比例。2017年底前合作办学二级学院生师比达到18︰1，专任教师队伍结构基本合理。

6．改善专业师资数量与结构。对于教师较少的部分新办专业和文科专业，采取特殊政策补充师资队伍，如“一人一策”引进人才、硕士公开招考、适度选聘优秀兼职教师等，保障各专业人才培养的教学需要。针对部分优势学科、特色专业所在二级学院的招生规模大、生师比偏高的问题，学校将根据生师比和教学资源配比，严格管控专业的招生规模。

7．提升实验技术队伍整体水平。充实和引进高水平实验技术人才，聘请德才兼备的高层次人才担任实验室主任，同时从企业引进一批具有硕士及以上学位、高级专业技术职务的专业技术人才，充实扩大实验技术队伍；加强实验技术人员的交流和培训，利用师资闽台联合培养项目培养实验技术人员；加强实验技术人员的绩效考核，设置正高级实验师专业技术职务，充分调动现有人员的积极性；设立实验技术关键岗位，鼓励教师加入实验教学队伍；鼓励实验技术人员主持或参与实验改革和科研创新。

8．加大高层次人才引进和培养力度。加强实施“苍霞学者”奖励计划，培养一批基础研究功底雄厚、创新能力突出的优秀学科带头人；根据学科和专业建设需要，加大学科带头人、学术带头人和国内外优秀博士引进力度，特别是充分利用台湾优秀教育资源，加强台湾地区优秀人才的引进；加大柔性引智力度，聘请院士和知名专家为特聘教授。五年内培养和引进20名左右在国内有较大影响力的学科带头人、60名左右学术基础扎实并具有较强创新能力的中青年学术带头人，具有博士学位的专任教师达到420人以上，比例达到40%。

（三）教学资源方面

负责部门：教务处、计财处、资产处、人事处、科研处、学科办

根据专家组“建议学校进一步加大教学投入。有效利用现有资源，向管理要效益，及时更新增加教学设备，延长实验室等开放时间。进一步加强新专业建设，着力改善新办专业的师资、实验条件和办学资源，与传统优势专业相互融合，拓展新办专业的育人空间。根据新形势需要，厘清合作办学思路，完善办学条件，规范办学行为，保证办学质量。”结合学校自评实际，整改如下：

1．增加教学经费投入。做好开源与节流工作，拓展经费来源渠道，增强“造血”功能，盘活沉淀资金，加强资金使用管理。优先保证教学经费投入，并做到与学校教育经费同步增长。加大教学改革经费和专业建设经费投入，加大实践教学经费投入，确保经费使用到位，保障应用型人才培养质量。

2．加强专业（群）建设。紧密对接产业链，建设若干个体现学校的办学定位和特色并为行业所认同的应用型人才培养专业群；加强新专业建设，尤其是师资与实验实践教学条件建设，注重与传统优势专业相互融合，拓展新办专业的育人空间；发挥国家级、省级重点特色专业与国家级评估认证专业的示范作用，提升全校专业建设水平。完善并认真落实专业建设规划，调整优化专业结构，加强专业内涵建设。持续探索修订人才培养方案，加强对人才培养方案执行情况的检查和整改。建立健全专业教学指导委员会制度，成员中来自地方政府、行业、用人单位和其他合作方的比例不低于50%。

3．加强课程、教材建设。推进基础课程改革和专业（方向模块化）课程改革与建设；整合专业基础课、主干课、核心课、专业技能应用和实验实践课，形成突出实践能力培养的应用型课程群或课程模块。

进一步完善课程教学大纲，对教学内容、教学方式和学生学业考核评价方法等进行重构，将知识、能力、素质的达成落实到教学大纲，促进课程教学与专业认证评估要求、专业人才培养方案的对接，落实应用技术型人才培养目标。通过立项课程改革项目，激励优秀教师编写应用技术型教材；逐步加强教师应用技术型教学讲义的编写工作。

提高课程建设的信息化水平。加紧完成网络课程平台的建设，继续物色国内外优质课程资源，加强线上线下教学有机结合，扩展学生自主学习空间；加大优质网络课程建设的立项力度，首批将2门国家级精品资源共享课与3门能体现我校工程文化的优质课程建成慕课；“十三五”期间启动“翻转课堂”改革，在设计学院、人文学院进行首批试点。

4．加强教学实验室和实践基地建设。进一步加强基础实验室建设和实验教学条件建设，加大仪器设备更新、补充台套数，提高三性实验的比例。对接产业链和创新链，在专业群的层面上，加强工程实践中心、生产化实习实训基地和技术服务平台建设，引进企业研发、生产、培训等资源，建立校企一体、产学研一体的大型实验实习实训中心、培训基地。推动实验室开放绩效管理，加大开放设施建设，继续推进实验室课外开放的改革试点工作，以点带面，层层推进，促进实验室开放向深度和广度不断提高；组织各二级学院开展实验项目开发，提高设备利用率；开展实验室建设项目效益验收工作，考核实验室购买仪器的使用情况，督促实验新设备的利用。

5．构建学科支撑专业、科研反哺教学的机制。建立学科的知识创新、技术创新职能与创新教育职能协同的整合性制度和融师资培养、人才培养于一体的学科建设制度，强化学科建设和专业建设的深度结合与高效互动。制订科研成果向教学内容转化的评价体系和激励机制，及时将科研成果转化为教学内容，让更多的学生参与教师的科研项目。

6．通过重新签订协议，进一步厘清合作办学思路。合作办学二级学院的教学、科研、师资、财务、资产等工作均纳入学校统一管理，促进校企合作办学二级学院加强教育教学质量保障体系建设。在教学上，严格执行《福建工程学院关于进一步做好合作办学单位本科教学工作的若干意见》，加强合作办学二级学院的软硬件建设。

（四）培养过程方面

负责部门：教务处、团委、学工处

根据专家组“建议学校进一步完善校内教学改革立项、评审和结题制度；加强课程考试考核，增加综合性能力测试试题和过程性考核比例；进一步加强对毕业设计（论文）过程管理，进一步落实激励约束机制。对于与产业链连接紧密的专业，鼓励更多教师将相关科研课题反哺教学，丰富毕业设计选题。鼓励更多学生参加实践训练和第二课堂活动；发挥团学人员和学生社团作用，丰富学生社团活动；增加学术讲座场次，发挥校园文化的育人作用。进一步整合创新创业教育力量，建立统一的创新创业体系，提高创新创业教育效度。” 结合学校自评实际，整改如下：

1．加强教学改革。加强以解决实际问题为导向和以学生为中心的启发式、合作式、项目式教学模式改革，提高专业课程运用真实任务、真实案例教学的覆盖率，以及主干专业课程用人单位参与率。加强课程考试考核改革试点工作，以点带面，层层推进，增加综合性能力测试试题和过程性考核比例。

建立健全教改项目的年度检查淘汰制；对于教改项目的验收，更加关注教改成果在教学过程中的应用；对于验收结论好的项目在教学成果奖评审时予以重点考虑，并设立教改项目推广奖。控制课堂教学班级规模，促进教改工作的实施，提高教学效果。

继续深入实施“卓越工程师教育培养计划”。深化产教融合，与行业企业共同制订人才培养方案，共同开发课程资源，共同实施人才培养过程，共同评价人才培养质量，鼓励将职业资格标准融入专业人才培养方案。

2．提高实践教学质量。严格执行《福建工程学院本科生教学实习管理办法》，完善学生校内实验实训、企业实训实习和假期实习制度，保证专业实习实训环节的时间和深度。严格执行《福建工程学院本科生毕业设计（论文）工作条例》，规范毕业设计（论文）工作，将毕业设计（论文）检查结果作为考核各二级学院教学管理和教学效果的依据。对于与产业链连接紧的专业，鼓励更多教师将相关科研课题反哺教学，丰富毕业设计（论文）选题。

3．提高第二课堂水平。进一步营造第二课堂活动氛围，丰富第二课堂活动内容，重点开展结合专业的理论研究、实践调查、学术讲座，以及科技创新、创意创业类活动。将学生参与第二课堂活动、社团活动及担任社团负责人等情况，纳入学生综合素质评价。按照《高校学生社团管理暂行办法》，进一步规范学生社团管理，加强学生社团网络化管理和信息化平台建设，实施社团活动项目化运作。相关职能部门联合认定学生参与社团活动取得的优异成绩可以充抵选修课或实践实训类学分。动员更多的专业老师担任社团指导老师，推动对社团指导教师的工作量认定及给予成果奖励或工作补贴。

4．加强创新创业教育。推动专业教育与创新创业教育有机结合，积极组织学生参加“大学生创新创业训练计划”和大学生创新创业竞赛等实践活动。修改完善《福建工程学院关于进一步加强学生创新创业能力培养工作的若干意见》，充分发挥福建工程学院学生创新创业能力培养工作领导小组的作用，推进成员单位工作职责的具体落实，建立统一的创新创业教育体系，形成创新创业教育合力，提高创新创业教育效度。

（五）学生发展方面

负责部门：学工处、团委、教务处

根据专家组“建议学校因材施教，多举措促进学生发展。将应用技术型大学的学生特点与学生个性相结合，严格管理与兴趣引导相结合，激发学生自我养成与目标达成的积极性。建立生源质量分析制度，加强毕业生跟踪调查和社会满意度调研，重视学生就业专业对口和发展情况，为人才培养目标的确定、调整及培养过程的改进提供依据。” 结合学校自评实际，整改如下：

1．更加注重学生个性发展。通过运用易班网、微博、微信公众号等媒介，以青年学生易于接受的形式，帮助学生更快更好地适应大学的生活和学习；针对学生不同的学习能力和不同专业的需要，开展分类教学，如英语、高数等课程根据学生的不同程度分班教学，同时开设创新班，实行主辅修专业制度等，为学生的个性发展搭建平台；优化学生综合素质测评系统，鼓励学生在科技创新、文化体育、公益活动等方面的个性发展。创设促进大学生自主学习的教学环境，协调推进专业导师、职业导师对学生专业学习、学科竞赛、职业发展等方面的指导；对毕业班学生重点开展就业创业指导，邀请校友、专家进行系统辅导，举办励志讲座、考研指导、优秀毕业生经验交流和公务员考前辅导等活动，提高指导的实效性与针对性。

2．加强辅导员队伍建设。实现辅导员的录用、培养与转岗、提拔的无缝对接，在配齐配强一线专职辅导员力量的基础上鼓励多岗位锻炼；探索辅导员职业化、专业化的途径，利用我校思政队伍专业技术职务评定向辅导员一线倾斜的政策，争取具有高级专业技术职务的辅导员达到一定比例；利用全国辅导员职业技能竞赛的机制，在校内开展辅导员职业技能竞赛，提升辅导员的职业能力和工作水平。根据辅导员的个人职业发展特点，将辅导员划分为心理、综合事务、就业创业、教育管理四个发展方向，有针对性地加强辅导员在各自职业发展方向的培训，提高培训的实效性，提升辅导员工作的向心力。

3．建立生源质量与毕业生质量调查分析与反馈机制。适应高校招生改革，构建新的生源质量评价体系，继续开展生源质量调查分析，做好招生工作，保证生源质量，并为深化教育教学改革提供依据。常态化开展调研工作，细化不同就业去向毕业生职业发展状况调研分析，定期开展毕业生就业意向、满意度调查以及半年职业发展状况跟踪调查，结合日常招聘活动对用人单位开展调研，编写《毕业生就业质量报告》等各类分析报告；及时将调研结果反馈到招生与人才培养工作中，为学校毕业生就业创业工作和教育教学改革提供参考，也作为学校建设战略部署、发展规划调整、学科专业设置、招生规模确定等的重要依据。

（六）质量保障方面

负责部门：质管办、教务处

根据专家组“建议学校完善闭环的质量保障体系，独立设置教育质量监测与评估机构，建立全校共同参与的质量评价机制；加强激励约束机制建设，促进教学质量持续提高；充分利用信息化手段，提高质量保障体系信息化建设水平；加强校院（部）两级教学质量监管队伍建设，提高人员专业化素质。强化二级学院（部）教学质量的主体意识和管理意识。” 结合学校自评实际，整改如下：

1．建立健全质量监管机构。加强和完善教学质量管理办公室的建设，充分发挥教学质量管理办公室的作用，执行教育质量监测与评估职能，并探索建立适应校情、合理有效的的工作模式，推动教学质量保障体系完整有效运行。

2．完善教学质量评估检查工作体系。建立全校共同参与的质量评价机制，强化多元化评估。进一步加强专业评估、课程评估、试卷检查、毕业设计（论文）检查、课堂教学检查、学生学习效果评估、教学管互评等各类教学评价评估工作，重视吸纳用人单位及第三方机构参与评估，加强教学评估检查信息的采集、处理和应用并建立配套的激励机制。完善教师教学质量评价制度，多维度考评教师课堂教学、教学规范的执行、专业与课程建设、教学改革与研究等教学工作实绩，试行教师淘汰制度。

3．建立健全质量信息反馈体系。完善信息搜集与反馈制度，明确各相关部门、二级学院（部）的职责、任务以及信息处理的标准、程序与方法，加强信息管理人员与学生信息员队伍建设。有计划地对质量信息反馈工作进行检查、评价，促进质量信息反馈体系协调运转，实现质量信息反馈工作的整体优化。

4．提高质量保障体系信息化建设水平。充分利用信息技术，继续建设学校教学基本状态数据库，采集、更新、分析反映教学状态的基本数据，完善本科教学工作及其质量常态监控机制。积极推进网络化管理平台建设，促进职能部门业务管理系统的协调，改进对教学资源保障的监控工作。构建教育教学质量网络调查平台，开展学生、教师、行政和教辅人员对学校教育教学质量评价工作，为整改工作提供相关统计分析资料。

5．加强校院（部）两级教学质量监管队伍建设。严格贯彻执行《福建工程学院本科教学工作条例》等教学管理规章制度，建立与实施二级学院（部）教学管理评估、教研室教学管理评估制度，加强对二级学院（部）分管教学负责人、教学督导人员、专业负责人、教研室负责人、骨干教师的业务培训，提高教学基层单位教学管理的能力和水平。严格执行《福建工程学院本科教学督导与评价条例》，发挥学校督导对二级学院（部）的指导功能，完善二级学院（部）督导制度，以“分级管理、分工负责、协同监控”为原则实现教学质量各环节的逐级监控；充分发挥学生教学信息员、教学质量学生评议委员会的作用。

6．强化二级学院（部）教学质量的主体意识、责任意识和管理职能。严格执行《福建工程学院本科教学工作条例》、《福建工程学院专业负责人及其助理队伍建设办法》、《福建工程学院二级教学单位教学工作目标管理考核办法》等规章制度，明晰并落实二级学院（部）、专业负责人、教研室、教师对教学、教学管理、教学质量的责任体系，实施教学质量的激励和约束机制。推动二级学院（部）根据自身的实际和专业特点，制定和完善二级学院（部）一级的教学管理规章制度，建立教学质量的激励和约束机制，强化二级学院（部）教学质量的主体意识、责任意识和管理职能。推进学校教育教学管理的规范化、制度化建设，形成务实高效的管理体系和运行机制；完善校内监督约束机制，保障师生的民主监督权利。

三、整改工作阶段安排

在专家组进校评估工作结束后，学校进行本科教学工作审核评估整改。对于能够在短时间解决的问题，结合日常工作及时整改；对于需要一定时间才能解决的问题则分步整改；需要在长期建设中逐步整改的问题，则与学校发展的总体目标、“十三五”规划、综合改革方案、应用技术型大学建设方案等结合起来实施整改。整改工作按年度分阶段实施，各责任部门根据本整改方案，组织研讨，细化整改实施措施，制定5年内各年度详细的整改工作实施计划，落实整改工作责任和工作任务。

2016年整改工作分三个阶段进行：

第一阶段：研究部署阶段（2015年12月～2016年3月）

学校认真分析梳理本科教学工作审核评估专家组反馈意见，结合学校自评实际，制定《福建工程学院本科教学工作审核评估整改方案》。召开整改动员大会，对整改阶段的工作进行部署。

第二阶段：整改实施阶段（2016年3月～2016年11月）

各单位、各部门按照学校整改方案和总体部署，逐项落实整改任务，结合实际情况，把整改工作与日常工作紧密结合起来，积极主动、认真负责、高质量地完成整改任务。为促进整改工作，抓好落实，学校将定期、不定期对整改工作的进展情况和整改成效进行检查。

第三阶段：总结验收阶段（2016年11月～2016年12月）

学校根据2016年整改工作实施计划进行逐项检查验收，进行全面总结，形成《2016年福建工程学院本科教学工作审核评估整改工作总结报告》，并接受专家组对我校整改工作的回访检查。

四、整改工作要求

（一）端正态度，提高认识，认真落实

审核评估整改工作和学校“十三五”规划、综合改革、应用技术型大学建设密不可分，事关学校发展和事业兴衰，各单位、各部门要把整改工作作为一把手工程来抓，在学校本科教学工作审核评估领导小组的领导下，统筹做好整改工作。各二级学院（部）要相应成立审核评估整改领导小组，负责对本单位整改工作的组织领导与具体实施。

（二）着眼常规，立足长远，确保长效

整改工作需与常规教学工作有机结合，以常规教学工作为基础进行整改。要以整改为契机，进一步规范常规教学管理，巩固评建工作成果。整改工作还要着眼于长远，要有利于学校未来事业更好、更快发展，有利于建立确保学校人才培养质量持续改进的长效机制。

（三）严明纪律，明确责任，奖优罚劣

学校实行整改责任制，确定各级整改责任人，确保整改工作的顺利推进；建立整改工作奖惩机制，对表现优秀的单位和个人进行表彰，对工作不负责任的单位和个人进行责任追究，确保整改工作取得实效。